## Arkusz1
Nr | Rodzaj ryzyka | Waga (1-8) | Prawdopodobieństwo ryzyka (1-4) | Stopień ryzyka | Działania minimalizujące ryzyko | Waga (1-8) | Prawdopodobieństwo ryzyka (1-4) | Stopień ryzyka
1 | Ryzyko projektu
rp1 | Opóźnienia w dostarczeniu funkcjonalności przez zespół programistyczny | 8 | 3 | 24 | Dostosowanie harmonogramu, zwiększenie zasobów, regularne monitorowanie postępów | 4 | 1 | 4
rp2 | Brak zrozumienia wymagań przez zespół programistyczny | 4 | 2 | 8 | Regularne spotkania z analitykiem biznesowym, tworzenie dokładnych specyfikacji wymagań | 2 | 1 | 2
rp3 | Niewystarczające zasoby sprzętowe lub licencje oprogramowania | 5 | 1 | 5 | Zakup dodatkowych zasobów sprzętowych i licencji, negocjowanie z dostawcami | 1 | 1 | 1
rp4 | Zmiany w wymaganiach klienta podczas trwania projektu | 5 | 4 | 20 | Regularne spotkania z klientem, zarządzanie zmianami, szybkie prototypowanie | 4 | 2 | 8
rp5 | Przekroczenie budżetu projektowego | 7 | 3 | 21 | Monitorowanie kosztów, optymalizacja zasobów, renegocjacja umów z dostawcami | 6 | 1 | 6
2 | Ryzyko funkcjonalne
rf1 | Problemy z integracją modułów aplikacji | 8 | 2 | 16 | Wprowadzenie etapowych integracji i testów, stworzenie szczegółowej dokumentacji integracji | 4 | 1 | 4
rf2 | Błędy krytyczne wykryte podczas testów końcowych | 8 | 1 | 8 | Zapewnienie wystarczającego czasu na testy i poprawki, zwiększenie zasobów testerskich | 5 | 1 | 5
rf3 | Awaria systemów zewnętrznych lub usług, od których zależy aplikacja (np. baza danych, serwery) | 8 | 1 | 8 | Zabezpieczenia redundancji, regularne backupy, monitoring usług | 4 | 1 | 4
rf4 | Ograniczone doświadczenie zespołu w stosowaniu nowych technologii (C#, ASP.NET Core) | 6 | 2 | 12 | Szkolenia dla zespołu, zatrudnienie ekspertów, mentoring | 1 | 1 | 1
rf5 | Problemy z wydajnością aplikacji przy dużej liczbie użytkowników | 7 | 3 | 21 | Testy wydajnościowe, optymalizacja kodu, skalowanie infrastruktury | 5 | 1 | 5